CUCHOSTOOL.COM

BACKLOG MAESTRO

Versión 6.0 — Actualización consolidada de gobierno, producto, arquitectura y DevSecOps

Dominios + plataforma Google Cloud + integración + seguridad + observabilidad + trazabilidad

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Código documental | BL-CUCHOSTOOL-001 |
| Versión | 6.0 |
| Estado | Actualización consolidada para refinamiento, estimación y ejecución |
| Fecha | 02/09/2026 |
| Responsable | Nicola — Gerente del Proyecto / Product Owner técnico |
| Línea base | SRS v5.0; Catálogo Maestro CU v5.0; Arquitectura Oficial v6.0; Catálogo de Reglas de Negocio v1.0; Backlog v5.0 |
| Cambio principal | Reordenamiento del backlog por fundación → ciclo crítico → integraciones → dominios transversales, con clasificación CONSERVAR/ACTUALIZAR/CREAR/INTEGRAR y dueños explícitos. |
| Plataforma | Google Cloud; Cloud Run; Cloud SQL PostgreSQL; Pub/Sub; API Gateway; Cloud Storage; Secret Manager; Logging/Monitoring; Terraform/IaC; GitHub Actions [Propuesta — validar] |
| Método | DevOps / DevSecOps / IaC / GitOps; planificación incremental con Product Backlog ordenado y sprints |
| Equipo | Nicola — Gerente; Jose — Backend/Datos/Dominio; Camilo — UX/Canal/Multimedia/Reportes |

# Control de versiones

| Versión | Fecha | Estado | Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0 | 01/09/2026 | Baseline de planificación | Reconciliación Catálogo v5 + Arquitectura v6 + SRS v4. |
| 6.0 | 02/09/2026 | Actualización consolidada | Integración de SRS v5, CU v5, Arquitectura v6, Reglas de Negocio v1 y backlog v5; clasificación de acción, responsables fijos, dueños de proceso y trazabilidad ampliada. |

# Tabla de contenidos

1. Propósito y alcance

2. Resultado del análisis de impacto

3. Reglas de priorización y refinamiento

4. Definition of Ready y Definition of Done

5. Épicas maestras

6. Backlog maestro detallado

7. Plan de implementación incremental

8. Dependencias críticas

09. Política Git y control de integración

10. Matriz de trazabilidad obligatoria

11. Cierre gerencial

# 1. Propósito y alcance

Este Backlog Maestro convierte requisitos, casos de uso, reglas de negocio y decisiones arquitectónicas en unidades de trabajo ejecutables y trazables. Es el único backlog de producto y tecnología. Incluye valor de negocio, arquitectura, Cloud, DevSecOps, integración, calidad, migraciones, riesgos y deuda técnica.

Clasificación obligatoria: CONSERVAR protege capacidades existentes; ACTUALIZAR extiende sin cambio destructivo; CREAR incorpora capacidad nueva; INTEGRAR conecta con un dueño de proceso existente sin duplicar su responsabilidad.

Se preserva la arquitectura modular primero. La separación en microservicios sólo procede cuando exista justificación de dominio, escala, seguridad, autonomía u operación y debe quedar respaldada por ADR. La arquitectura v6 establece Cloud Run, Cloud SQL PostgreSQL, Pub/Sub, API Gateway, Cloud Storage, Secret Manager, Logging/Monitoring y Terraform como base técnica; Node.js/TypeScript/Drizzle permanece como propuesta a validar.

# 2. Resultado del análisis de impacto

| Cambio | Acción | Impacto | Decisión de backlog | Control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catálogo CU v5: 182 activos + 4 históricos | CONSERVAR / ACTUALIZAR | Evitar inflación funcional | CU-UI-001..004 permanecen históricos; no crear CU-EM-021. | No duplicar publicaciones, catálogo, logística ni liquidaciones. |
| Arquitectura v6 | CONSERVAR / ACTUALIZAR | Baseline técnica vigente | Cloud Run/SQL/PubSub/API Gateway/Storage/Secret Manager/Terraform; contratos y observabilidad. | ADR aprobado para desviaciones. |
| Reglas de propiedad de proceso | CONSERVAR | Evitar responsabilidades paralelas | Order Service, Inventory, Payments, Logística, Facturación, Contabilidad y SGC conservan sus procesos. | Integraciones por API/evento. |
| Emprendedor | CREAR / INTEGRAR | Nuevo dominio especializado | Enrolamiento, documentación, productos, aval, ofertas y settlement coordinado. | No mueve dinero ni sustituye Logística/Pagos/Contabilidad. |
| SGC | CREAR / INTEGRAR | Nuevo dominio especializado | Caso/Ticket, garantías, SLA, calidad y satisfacción. | No mueve dinero ni mercancía. |
| Pagos | INTEGRAR / ACTUALIZAR | Wompi y liquidación | Wompi es proveedor definido; pagos/reembolsos/reversiones/dispersión siguen en Payments. | No duplicar procesamiento monetario en SGC/Emprendedor. |
| Seguridad | ACTUALIZAR | RBAC + ABAC + Default Deny | Aislamiento por ClienteId, EmprendedorId, ZoneId y rol; acciones E auditadas. | Pruebas negativas obligatorias. |
| Eventos/APIs | ACTUALIZAR / INTEGRAR | Contract-First | OpenAPI 3.1; envelope versionado; idempotencia; reintentos; DLQ; correlación. | No romper consumidores existentes. |
| Resiliencia | ACTUALIZAR | HA/DR/PITR | Cloud SQL HA, PITR, DR us-east4, Cloud Run mínimo dos instancias. | RTO/RPO numérico sigue TBD. |
| Fiscalidad/retención | INTEGRAR / TBD | Dependencia jurídica/tributaria | Facturación conserva responsabilidad; retenciones parametrizadas según decisión aprobada. | Validación especializada antes de producción. |

# 3. Reglas de priorización y refinamiento

1. Primero modelos, permisos, contratos, migraciones y trazabilidad no destructiva.

2. Después el ciclo crítico de negocio que habilita el incremento demostrable.

3. Luego integraciones económicas y operativas con dueños existentes.

4. Seguridad, pruebas, CI/CD, observabilidad e IaC acompañan cada incremento.

5. No se crea un dominio paralelo para Pagos, Inventario, Pedidos, Logística, Facturación o Contabilidad.

6. Los valores no cerrados se mantienen como [TBD] o decisión pendiente; no se inventan comisiones, impuestos, SLA ni proveedores.

7. La asignación indicada es responsable inicial. Se confirma en refinement.

8. El autor no aprueba su propio PR. Nicola dirige la integración y decide el merge.

9. Los cambios sensibles requieren actor, autorización, propiedad del dato, auditoría y prueba negativa.

10. La planificación por fechas no se inventa: cuando no existe capacidad, se usa orden + talla.

La Arquitectura v6 identifica riesgos de autorización ABAC, contratos incompatibles, duplicidad de eventos, costos Cloud, DR no probado, datos sensibles en logs, crecimiento multimedia, complejidad SGC, cambio fiscal, exceso de microservicios e incertidumbre del runtime. Estos riesgos se reflejan como trabajo explícito.

# 4. Definition of Ready y Definition of Done

| DoR | DoD |
| --- | --- |
| DoR | DoD |
| Requisito, CU o RN identificado | CA verificables cumplidos |
| Acción CREAR/ACTUALIZAR/INTEGRAR/CONSERVAR definida | Pruebas ejecutadas y gates CI exitosos |
| Actor/valor y dominio propietario identificados | PR revisado por otro desarrollador; nadie aprueba su propio PR |
| Dependencias, datos, API/eventos identificados | Migración versionada y reversible cuando aplica |
| Criterios de aceptación y casos de fallo definidos | Sin secretos en Git ni logs sensibles |
| Impacto de autorización/propiedad evaluado | Contratos OpenAPI/eventos versionados y validados |
| Plan de pruebas definido | Consumidores idempotentes, reintentos/DLQ y correlación cuando aplique |
| Ambiente objetivo y rollback conocidos | Despliegue validado por ambiente; smoke/health cuando corresponda |
| Si requiere decisión, ADR/TBD asociado | Observabilidad y evidencia disponibles |
| Responsable inicial asignado | Artefacto versionado, trazabilidad completa y documentación actualizada |

# 5. Épicas maestras

| ID | Épica | Alcance |
| --- | --- | --- |
| EP-01 | Gobierno y arquitectura | Gobierno de alcance, ADR, propiedad de datos/procesos, trazabilidad y decisiones. |
| EP-02 | Plataforma Cloud y DevSecOps | Git, build, CI/CD, ambientes, IaC, secretos, calidad, observabilidad y rollback. |
| EP-03 | Core e integración | Order, Inventory, contratos API, eventos, idempotencia, reintentos y DLQ. |
| EP-04 | E-Commerce existente | Catálogo, disponibilidad, cliente, carrito, checkout, pedido y consulta; conservar core. |
| EP-05 | Emprendedor | Enrolamiento, documentos, productos, aval, ofertas, liquidación y aislamiento. |
| EP-06 | Soporte, Garantías y Calidad | Caso/Ticket, SLA, garantías, devoluciones, reembolsos coordinados, calidad y satisfacción. |
| EP-07 | Seguridad y gobierno de acceso | RBAC/ABAC, Default Deny, segregación, privacidad, auditoría y evidencia. |
| EP-08 | Eventos, contratos y observabilidad | OpenAPI, JSON Schema, Pub/Sub, correlación, métricas, logs y alertas. |
| EP-09 | ERP y operación existente | Compras, Inventario ERP, RRHH, Comercial, Gerencia, Logística, Facturación y Contabilidad, sin duplicar dueños. |
| EP-10 | Datos, resiliencia y continuidad | Analítica separada, BigQuery cuando se justifique, HA, PITR, DR, restore y runbooks. |

# 6. Backlog maestro detallado

Los responsables son asignaciones iniciales para ejecución y refinement. Las fases corresponden a la secuencia de implementación: F0 fundación; F1 modelo/seguridad/contratos; F2 ciclo crítico E-Commerce/Core; F3 integraciones económicas/operativas; F4 Emprendedor/SGC; F5 ERP/Data/Resiliencia avanzada; F6 optimización. La clasificación evita duplicar responsabilidades de proceso.

| ID | Épica | Ítem de backlog | Acción | Prioridad | Responsable | Fase | Dominio/Integración | Trazabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-001 | EP-01 | Establecer baseline de gobierno y matriz de trazabilidad | ACTUALIZAR | Alta | Nicola | F0 | Gobierno | SRS v5 ¦ CU v5 ¦ ARQ v6 ¦ RN-GOB-001/010/011 ¦ PR/CI/Deploy |
| BL-002 | EP-02 | Configurar repositorio, ramas y protección de main/develop | ACTUALIZAR | Alta | Nicola | F0 | DevOps | CU-DEV-001 ¦ RNF-MAN-001/002 ¦ PIP-001 |
| BL-003 | EP-02 | Configurar entornos locales reproducibles para Jose y Camilo | CREAR | Alta | Nicola + Jose + Camilo | F0 | Dev/Local | CU-DEV-001/002 ¦ RNF-MAN ¦ Terraform/Build |
| BL-004 | EP-02 | Definir build reproducible y artefacto versionado | ACTUALIZAR | Alta | Nicola | F0 | CI/CD | CU-DEV-003/005 ¦ PIP-002/011 ¦ CMP-038..045 |
| BL-005 | EP-02 | Implementar pipeline CI con lint, type-check, tests y build | ACTUALIZAR | Alta | Nicola | F0 | CI | CU-DEV-004/005 ¦ PIP-001..004 |
| BL-006 | EP-02 | Implementar quality gates SAST, SCA y secrets scan | CREAR | Alta | Nicola | F0 | DevSecOps | CU-DEV-004 ¦ RNF-SEC-* ¦ PIP-005..007 ¦ CMP-046..055 |
| BL-007 | EP-02 | Provisionar ambientes DEV/TEST/STAGING mediante Terraform | ACTUALIZAR | Alta | Nicola | F0 | Cloud/IaC | CU-GCP-003/005/009 ¦ CU-DEV-009 ¦ PIP-015 |
| BL-008 | EP-02 | Configurar secretos y configuración por ambiente | ACTUALIZAR | Alta | Nicola | F0 | Secretos | CU-GCP-008 ¦ RNF-SEC-006 ¦ Secret Manager |
| BL-009 | EP-02 | Configurar logging, métricas, health checks y correlación base | ACTUALIZAR | Alta | Nicola + Camilo | F0 | Observabilidad | CU-OBS-001/002; CU-GCP-009; RNF-007/012 |
| BL-010 | EP-02 | Definir backup, PITR, restore y evidencia de recuperación | ACTUALIZAR | Alta | Nicola | F0 | Resiliencia | CU-GCP-005/009; RNF-AVL-004/006; PIP-015 |
| BL-011 | EP-02 | Automatizar CD por ambiente con aprobación de producción | ACTUALIZAR | Alta | Nicola | F0 | CD | CU-DEV-006/007/010 ¦ PIP-002/013 |
| BL-012 | EP-02 | Implementar rollback verificable del artefacto aprobado | ACTUALIZAR | Alta | Nicola | F0 | Release | CU-DEV-008 ¦ RNF-REL-* ¦ PIP-013 |
| BL-013 | EP-01 | Establecer política de PR, revisión cruzada y merge | CREAR | Alta | Nicola | F0 | Gobierno Git | RNF-MAN-002 ¦ Política de integración |
| BL-014 | EP-01 | Cerrar TBD de runtime contractual | SPK | Alta | Nicola | F0 | Arquitectura | TBD-02 ¦ ADR/decisión |
| BL-015 | EP-01 | Completar contratos OpenAPI críticos del incremento | ACTUALIZAR | Alta | Nicola + Jose | F1 | API | CU-INT-010 ¦ RI-API ¦ PIP-008 ¦ TBD-04 |
| BL-016 | EP-01 | Completar esquemas JSON de eventos críticos | ACTUALIZAR | Alta | Nicola + Jose | F1 | Eventos | CU-INT-013 ¦ RI-EVT ¦ PIP-009 ¦ TBD-05 |
| BL-017 | EP-03 | Conservar Order Service como propietario único de pedidos | CONSERVAR | Alta | Jose | F1 | Core/Orders | CU-ARCH-001 ¦ RF-CORE-001 ¦ RN-GOB-003 ¦ CMP-027.. |
| BL-018 | EP-03 | Conservar Inventory Service como fuente única de stock, reservas y Kardex | CONSERVAR | Alta | Jose | F1 | Core/Inventory | CU-ARCH-002 ¦ RF-CORE-002 ¦ RN-GOB-004 ¦ CMP-032..037 |
| BL-019 | EP-07 | Implementar RBAC + ABAC + Default Deny | ACTUALIZAR | Alta | Nicola + Jose | F1 | Security | CU-SEC-001..015 ¦ RN-SEC-001/002 ¦ CMP-046..055 |
| BL-020 | EP-07 | Aplicar aislamiento por ClienteId, EmprendedorId, ZoneId y rol | ACTUALIZAR | Alta | Jose | F1 | Security/Datos | RN-SEC-003..006 ¦ RN-PEND-017 |
| BL-021 | EP-07 | Auditar acciones críticas y segregación de funciones | ACTUALIZAR | Alta | Nicola + Jose | F1 | Security/Audit | RN-SEC-007..009 ¦ RF-SEC-008/009/010 |
| BL-022 | EP-07 | Proteger documentos sensibles con almacenamiento privado y acceso temporal | ACTUALIZAR | Alta | Nicola + Camilo | F1 | Evidence/Storage | RN-DAT-005/006 ¦ RNF-SEC-003/004/005 ¦ BL-08 |
| BL-023 | EP-03 | Implementar Idempotency-Key en operaciones críticas | CREAR | Alta | Jose | F1 | API/Payments/Inventory | RN-INT-003 ¦ RI-COM-003 ¦ RN-PEND-014 |
| BL-024 | EP-08 | Implementar X-Correlation-ID extremo a extremo | CREAR | Alta | Nicola + Jose | F1 | Integración | CU-INT-014 ¦ RN-INT-004 ¦ RNF-006/012 |
| BL-025 | EP-08 | Implementar consumidores idempotentes con reintentos y DLQ | CREAR | Alta | Jose | F1 | Pub/Sub | CU-INT-011/012 ¦ RN-INT-006/007 ¦ RNF-REL-002/003 |
| BL-026 | EP-08 | Aplicar compatibilidad hacia atrás a API/eventos | ACTUALIZAR | Alta | Nicola | F1 | Contratos | RN-INT-008 ¦ RNF-MAN-003 ¦ PIP-008/009 |
| BL-027 | EP-04 | Conservar catálogo público y búsqueda sin autenticación | CONSERVAR | Alta | Camilo | F2 | E-Commerce/Catálogo | CU-EC-001/002/003 ¦ RF-EC-001/002 ¦ RN-EC-001 |
| BL-028 | EP-04 | Conservar ficha de producto y disponibilidad desde Inventory | CONSERVAR | Alta | Camilo + Jose | F2 | E-Commerce/Inventory | CU-EC-004/005 ¦ RF-EC-002/003 ¦ RN-GOB-004 |
| BL-029 | EP-04 | Actualizar carrito con autenticación obligatoria | ACTUALIZAR | Alta | Camilo + Jose | F2 | E-Commerce/Carrito | CU-EC-007 ¦ RF-EC-004/006 ¦ RN-EC-002 |
| BL-030 | EP-04 | Actualizar checkout para crear pedido único | ACTUALIZAR | Alta | Camilo + Jose | F2 | Checkout/Orders | CU-EC-008 ¦ RF-EC-005 ¦ RN-EC-003 ¦ CU-ARCH-001 |
| BL-031 | EP-04 | Conservar consulta de pedidos propios | CONSERVAR | Alta | Camilo + Jose | F2 | Orders | CU-EC-009 ¦ RF-EC-005 ¦ RN-SEC-006 |
| BL-032 | EP-04 | Actualizar registro, login y perfil de cliente | ACTUALIZAR | Alta | Camilo + Jose | F2 | Identity | CU-EC-013..015 ¦ RF-EC-006 ¦ RN-EC-005/006 |
| BL-033 | EP-03 | Publicar OrderCreated con contrato versionado | INTEGRAR | Alta | Jose + Nicola | F2 | Orders/Eventos | CU-INT-001 ¦ RI-EVT-001 ¦ PIP-009/012 |
| BL-034 | EP-03 | Publicar InventoryUpdated sin duplicar inventario | INTEGRAR | Alta | Jose | F2 | Inventory/Eventos | CU-INT-003 ¦ RI-EVT-003 ¦ RN-GOB-004 |
| BL-035 | EP-04 | Procesar pago online mediante Wompi | INTEGRAR | Alta | Jose + Nicola | F3 | Payments/Wompi | CU-EC-010 ¦ RF-PAY-001/002 ¦ RN-PEND-001 ¦ CMP-060 |
| BL-036 | EP-03 | Conservar correlación OrderId entre pedido y pago | ACTUALIZAR | Alta | Jose | F3 | Orders/Payments | RF-PAY-002 ¦ RN-GOB-003 ¦ RN-INT-004 |
| BL-037 | EP-09 | Integrar despacho y entrega sin asumir propiedad logística | INTEGRAR | Alta | Jose + Camilo | F3 | Logística | CU-INT-005..007 ¦ RF-LG-001..003 ¦ RN-GOB-006 |
| BL-038 | EP-04 | Actualizar estado de despacho para cliente | ACTUALIZAR | Media | Camilo | F3 | E-Commerce/Logística | CU-EC-016/017 ¦ RF-EC-008/009 ¦ CU-INT-007 |
| BL-039 | EP-05 | Crear enrolamiento de emprendedor mediante Gerente de Zona | CREAR | Alta | Jose + Camilo | F4 | Emprendedor | CU-EM-001 ¦ RF-EMP-001 ¦ CMP-010 |
| BL-040 | EP-05 | Gestionar ciclo de vida y validación del emprendedor | CREAR | Alta | Jose | F4 | Emprendedor | CU-EM-002/004 ¦ RF-EMP-002/004 ¦ RN-EMP-* |
| BL-041 | EP-05 | Gestionar paquete documental de validación | CREAR | Alta | Jose + Camilo | F4 | Emprendedor/Evidence | CU-EM-003 ¦ RF-EMP-003 ¦ RN-DAT-005 ¦ CMP-011 |
| BL-042 | EP-05 | Configurar envío y medio de pago para dispersión | CREAR | Alta | Jose | F4 | Emprendedor/Payments | CU-EM-005/006 ¦ RF-EMP-005/006 ¦ RN-PAY-* |
| BL-043 | EP-05 | Crear y gestionar catálogo propio del emprendedor | CREAR | Alta | Jose + Camilo | F4 | Emprendedor/Catálogo | CU-EM-007/008 ¦ RF-EMP-007/008 ¦ CU-UI-001/002 absorbidos |
| BL-044 | EP-05 | Validar multimedia y metadatos sensibles de producto | CREAR | Alta | Camilo + Nicola | F4 | Multimedia | CU-EM-009 ¦ RF-EMP-009 ¦ RN-DAT-006 |
| BL-045 | EP-05 | Gestionar envío, aval y ajustes de producto | CREAR | Alta | Jose + Camilo | F4 | Emprendedor | CU-EM-010/011 ¦ RF-EMP-010/011 |
| BL-046 | EP-05 | Activar/inactivar producto avalado | CREAR | Alta | Jose + Camilo | F4 | Emprendedor/Catálogo | CU-EM-012 ¦ RF-EMP-012 |
| BL-047 | EP-05 | Gestionar ofertas del emprendedor | CREAR | Media | Camilo + Jose | F4 | Comercial | CU-EM-013 ¦ RF-EMP-013 |
| BL-048 | EP-05 | Consultar reportes del emprendedor | CREAR | Media | Camilo | F4 | Reporting | CU-EM-014 ¦ RF-EMP-014 ¦ CMP-017 |
| BL-049 | EP-05 | Confirmar entrega para habilitar dispersión | INTEGRAR | Alta | Jose | F4 | Emprendedor/Logística | CU-EM-015 ¦ RF-EMP-015 ¦ RN-PEND-003 |
| BL-050 | EP-05 | Autorizar y consultar dispersión sin mover dinero en Emprendedor | INTEGRAR | Alta | Jose + Nicola | F4 | Settlement/Payments | CU-EM-016/017 ¦ RF-EMP-016/017 ¦ RN-GOB-005 |
| BL-051 | EP-05 | Gestionar comisión por producto vendido | ACTUALIZAR | Alta | Jose | F4 | Settlement | CU-EM-018 ¦ RF-EMP-018 ¦ RN-PEND-005/012 |
| BL-052 | EP-05 | Integrar servicio logístico del emprendedor | INTEGRAR | Media | Jose + Camilo | F4 | Emprendedor/Logística | CU-EM-019 ¦ RF-EMP-019 ¦ RN-GOB-006 |
| BL-053 | EP-05 | Aplicar aislamiento por EmprendedorId | ACTUALIZAR | Alta | Jose + Nicola | F4 | Security | CU-EM-020 ¦ RF-EMP-020 ¦ RN-SEC-005 |
| BL-054 | EP-06 | Crear Caso/Ticket desde pedido o producto | CREAR | Alta | Jose + Camilo | F4 | SGC | CU-SGC-002/003 ¦ RF-SGC-002/003 ¦ CMP-018..020 |
| BL-055 | EP-06 | Consultar y actualizar solicitudes y casos propios | CREAR | Alta | Camilo + Jose | F4 | SGC | CU-SGC-004/005 ¦ RF-SGC-004/005 ¦ RN-SEC-* |
| BL-056 | EP-06 | Gestionar evidencias seguras del caso | CREAR | Alta | Camilo + Nicola | F4 | SGC/Evidence | CU-SGC-006 ¦ RF-SGC-006 ¦ RN-DAT-005 |
| BL-057 | EP-06 | Asignar, priorizar y gestionar estados del caso | CREAR | Alta | Jose | F4 | SGC | CU-SGC-007..009 ¦ RF-SGC-007..009 |
| BL-058 | EP-06 | Aplicar SLA y escalamiento | CREAR | Alta | Jose + Nicola | F4 | SGC/SLA | CU-SGC-010/011/026 ¦ RF-SGC-010/011/026 ¦ RN-SLA-* |
| BL-059 | EP-06 | Atender soporte, incidentes, quejas, reclamos y peticiones | CREAR | Alta | Camilo + Jose | F4 | SGC | CU-SGC-012 ¦ RF-SGC-012 |
| BL-060 | EP-06 | Gestionar garantía y decisión con evidencia | CREAR | Alta | Jose + Camilo | F4 | SGC/Garantías | CU-SGC-013/014 ¦ RF-GAR-001..014 ¦ RN-PEND-006..010 |
| BL-061 | EP-06 | Coordinar devolución, cambio, recogida o reemplazo con Logística | INTEGRAR | Alta | Jose + Camilo | F4 | SGC/Logística | CU-SGC-015 ¦ RF-GAR-012 ¦ RN-GOB-006 |
| BL-062 | EP-06 | Solicitar reembolso/reversión a Payments | INTEGRAR | Alta | Jose + Nicola | F4 | SGC/Payments | CU-SGC-016 ¦ RF-GAR-013 ¦ RN-GOB-005 |
| BL-063 | EP-06 | Cerrar/reabrir/cancelar caso con auditoría | ACTUALIZAR | Alta | Jose | F4 | SGC | CU-SGC-017 ¦ RF-SGC-017 ¦ RN-GOB-010 |
| BL-064 | EP-06 | Detectar patrones y generar alertas de calidad | CREAR | Media | Jose | F4 | Calidad | CU-SGC-020/021 ¦ RF-SGC-020/021 ¦ RN-CAL-004..006 |
| BL-065 | EP-06 | Gestionar acciones correctivas y evidencia | CREAR | Media | Jose | F4 | Calidad | CU-SGC-022 ¦ RF-SGC-022 ¦ RN-CAL-007 |
| BL-066 | EP-06 | Construir dashboard de calidad por rol y ámbito | CREAR | Media | Camilo | F4 | Calidad/Reporting | CU-SGC-023 ¦ RF-SGC-023 ¦ ABAC |
| BL-067 | EP-06 | Consultar casos propios del emprendedor y participación de zona | INTEGRAR | Media | Camilo + Jose | F4 | SGC/Emprendedor | CU-SGC-024/025 ¦ RF-SGC-024/025 ¦ RN-SEC-004/005 |
| BL-068 | EP-06 | Enviar encuesta y registrar satisfacción | CREAR | Baja | Camilo | F4 | SGC/Satisfacción | CU-SGC-018/019 ¦ RF-SGC-018/019 |
| BL-069 | EP-09 | Integrar facturación sin duplicar responsabilidad fiscal | INTEGRAR | Alta | Jose + Nicola | F5 | Facturación | CU-INT-004 ¦ RF-FC-001..003 ¦ RN-GOB-007 ¦ TBD-06 |
| BL-070 | EP-09 | Integrar contabilidad y conciliación por EmprendedorId | INTEGRAR | Alta | Jose + Nicola | F5 | Contabilidad | CU-CT-001..006 ¦ RF-CT-* ¦ RN-GOB-008 |
| BL-071 | EP-09 | Conservar capacidades de Compras ERP | CONSERVAR | Media | Jose | F5 | Compras | CU-ERP-001..009 ¦ RF-CO-* |
| BL-072 | EP-09 | Conservar Inventario ERP integrado con Inventory Service | ACTUALIZAR | Media | Jose | F5 | ERP/Inventory | CU-INV-001..010 ¦ RF-IN-* ¦ RN-GOB-004 |
| BL-073 | EP-09 | Conservar RRHH/Nómina | CONSERVAR | Baja | Jose | F5 | RRHH | CU-RH-001..007 ¦ RF-RH-* |
| BL-074 | EP-09 | Conservar Comercial y Gerencia | CONSERVAR | Media | Jose + Camilo | F5 | Comercial/Gerencia | CU-CM-001..007; CU-GE-001..009 |
| BL-075 | EP-09 | Conservar Logística integral como dueño físico | CONSERVAR | Alta | Jose | F5 | Logística | CU-LG-001..006 ¦ RF-LG-* ¦ RN-GOB-006 |
| BL-076 | EP-08 | Instrumentar métricas de checkout, OrderPaid, OrderDelivered y DLQ | ACTUALIZAR | Alta | Nicola + Camilo | F3 | Observabilidad | RNF-012 ¦ CU-OBS-001/002 ¦ CMP-045/060 |
| BL-077 | EP-02 | Validar seguridad negativa y segregación del MVP | CREAR | Alta | Nicola + Jose | F3 | DevSecOps | CU-SEC-001..015 ¦ PIP-005/007/013 |
| BL-078 | EP-02 | Ejecutar regresión de CU-UI históricos sin crear funcionalidades nuevas | CONSERVAR | Alta | Camilo | F3 | Regresión | CU-UI-001..004 ¦ PIP-013 |
| BL-079 | EP-10 | Ejecutar restore/failover y drill DR | ACTUALIZAR | Alta | Nicola | F5 | DR | CU-GCP-009..011 ¦ RNF-AVL-004..006 ¦ PIP-015 |
| BL-080 | EP-10 | Cerrar RTO/RPO numérico de aceptación | SPK | Alta | Nicola | F5 | DR/Gobierno | TBD-01 ¦ ADR/SLO |
| BL-081 | EP-10 | Construir analítica BigQuery sólo cuando exista justificación | CREAR | Baja | Camilo + Nicola | F6 | Data/BI | CU-DATA-001/002 ¦ RGC-11 ¦ TBD-10 |
| BL-082 | EP-02 | Definir alcance/frecuencia DAST | SPK | Media | Nicola | F3 | Security | TBD-07 ¦ PIP-014 |
| BL-083 | EP-02 | Definir canary/blue-green sólo donde riesgo lo justifique | SPK | Baja | Nicola | F6 | Release | TBD-09 ¦ ADR |
| BL-084 | EP-02 | Definir presupuesto y volúmenes Cloud | SPK | Media | Nicola | F5 | FinOps | TBD-10 ¦ Costos/alertas |
| BL-0105 | EP-10 | Definir runbooks operativos detallados | ACTUALIZAR | Media | Nicola | F5 | SRE/Operación | TBD-12 ¦ CU-DEV-008/010 |
| BL-086 | EP-07 | Reconciliar inconsistencia BR-11/BR-14 antes de usarla como baseline | SPK | Media | Nicola + Jose | F1 | Reglas de negocio | RISK-13 ¦ BR-11/BR-14 ¦ TBD |
| BL-087 | EP-02 | Validar cobertura global y de dominios críticos propuesta | SPK | Media | Nicola | F3 | Calidad | Propuesta 80%/90% ¦ TBD |
| BL-088 | EP-08 | Validar payloads de eventos y consumidores críticos con contract testing | ACTUALIZAR | Alta | Jose + Nicola | F3 | Integración | RI-EVT ¦ PIP-009/012 ¦ TBD-05 |
| BL-089 | EP-02 | Validar imágenes/artefactos y provenance antes de release | ACTUALIZAR | Media | Nicola | F3 | Supply chain | PIP-010/011 ¦ RNF-MAN |
| BL-090 | EP-02 | Implementar feature flags para cambios que requieran activación controlada | CREAR | Baja | Nicola + Camilo | F6 | Release | [Inferido — validar] ¦ TBD |
| BL-091 | EP-08 | Crear DLQ operable y evidencia de reproceso | ACTUALIZAR | Alta | Jose + Nicola | F3 | Eventos | RN-INT-007 ¦ RNF-REL-003 ¦ PIP-012 |
| BL-092 | EP-07 | Redactar y probar eliminación de secretos/datos sensibles de logs | ACTUALIZAR | Alta | Nicola + Camilo | F1 | Observabilidad/Security | RNF-SEC-007 ¦ RNF-012 ¦ PIP-007 |
| BL-093 | EP-10 | Evaluar separación física futura de bases por dominio | SPK | Baja | Nicola | F6 | Arquitectura | TBD-11 ¦ CU-ARCH-007 |
| BL-094 | EP-01 | Mantener ADR para excepciones a la baseline | CONSERVAR | Alta | Nicola | F0 | Arquitectura | RN-GOB-011 ¦ ADR ¦ ARQ v6 |
| BL-095 | EP-03 | Verificar que ningún dominio acceda directamente a BD de otro dominio | ACTUALIZAR | Alta | Nicola + Jose | F1 | Arquitectura/Security | RN-GOB-002 ¦ CU-ARCH-005 |
| BL-096 | EP-08 | Mantener catálogo de APIs y eventos como artefacto versionado | ACTUALIZAR | Alta | Nicola | F1 | Contratos | CU-INT-010/013 ¦ RN-INT-001/005 |
| BL-097 | EP-10 | Preparar release con artefacto inmutable, smoke, health, SLO y rollback | ACTUALIZAR | Alta | Nicola | F3 | Release | CU-DEV-006/008/010 ¦ PIP-013 |
| BL-098 | EP-09 | Completar facturación/contabilidad sólo mediante integración contractual | INTEGRAR | Alta | Jose + Nicola | F5 | Fiscal/Contable | BL-09/11 ¦ RF-FC/RF-CT ¦ TBD-06 |
| BL-099 | EP-05 | Conservar consulta de liquidación mediante casos existentes; no crear CU-EM-021 | CONSERVAR | Alta | Jose + Camilo | F4 | Settlement | CU-EM-014/016..018; CU-CT-005; CU-UI-004 |
| BL-100 | EP-06 | Mantener separación entre calidad, reputación y estados comerciales | CONSERVAR | Media | Jose | F4 | Calidad | RN-SLA-008 ¦ RN-CAL-* |
| BL-101 | EP-03 | Publicar OrderPaid y consumirlo sin doble efecto | INTEGRAR | Alta | Jose + Nicola | F3 | Payments/Orders | CU-INT-002 ¦ RI-EVT-002 ¦ RN-INT-006 |
| BL-102 | EP-03 | Publicar OrderDispatched, ShipmentCreated y OrderDelivered | INTEGRAR | Alta | Jose | F3 | Logística/Eventos | CU-INT-005..007 ¦ RI-EVT-005..007 |
| BL-103 | EP-06 | Publicar eventos de Caso/Garantía/Calidad según contratos aprobados | INTEGRAR | Media | Jose + Camilo | F4 | SGC/Eventos | RI-EVT ¦ TBD-05 |
| BL-104 | EP-05 | Publicar eventos de Emprendedor/Producto/Dispersión sin duplicar pagos | INTEGRAR | Media | Jose | F4 | Emprendedor/Eventos | RI-EVT ¦ RF-EMP-* ¦ RN-GOB-005 |
| BL-105 | EP-02 | Preparar trazabilidad de release desde commit hasta despliegue y monitoreo | ACTUALIZAR | Alta | Nicola | F3 | DevOps/Gobierno | CU-DEV-010 ¦ RN-GOB-010 ¦ PIP-011/013 |

# 7. Plan de implementación incremental

| Fase | Objetivo | Entregables principales | PBIs |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 | Fundación | Gobierno, Git, entornos locales, build, CI/CD, IaC, secretos, observabilidad, backup/restore, rollback y ADR. | BL-001..016, BL-094 |
| F1 | Modelo, seguridad y contratos | Propiedad de datos/procesos, RBAC/ABAC, aislamiento, auditoría, OpenAPI, eventos, idempotencia y compatibilidad. | BL-017..026, BL-086, BL-092, BL-095..096 |
| F2 | Ciclo crítico E-Commerce/Core | Catálogo, disponibilidad, identidad, carrito, checkout, Order, Inventory y eventos base. | BL-027..034 |
| F3 | Integraciones económicas/operativas y calidad de release | Wompi, logística, entrega, observabilidad crítica, seguridad negativa, regresión, contract testing, DLQ y release. | BL-035..038, BL-076..078, BL-082, BL-087..089, BL-091, BL-097, BL-101..102, BL-105 |
| F4 | Dominios nuevos Emprendedor + SGC | Enrolamiento, documentos, catálogo/aval, settlement coordinado, Caso/Ticket, garantías, SLA, calidad y satisfacción. | BL-039..068, BL-099..100, BL-103..104 |
| F5 | ERP, fiscal, contable y continuidad | Facturación/contabilidad por contrato, capacidades ERP existentes, DR, RTO/RPO, FinOps y runbooks. | BL-069..075, BL-079..080, BL-084, BL-098, BL-0105 |
| F6 | Optimización y evolución | BigQuery cuando se justifique, canary/blue-green donde aplique, feature flags y evaluación de separación física. | BL-081, BL-083, BL-090, BL-093 |

# 8. Dependencias críticas

| Capacidad | Depende de | Regla de negocio/técnica (qué NO se permite antes) |
| --- | --- | --- |
| Capacidad | Depende de | Regla de negocio/técnica |
| Checkout/pedido | BL-017, BL-018, BL-019, BL-023, BL-030 | No crear pedido sin sesión válida; Order Service es dueño único; Inventory es fuente de verdad. |
| Pago Wompi | BL-030, BL-033, BL-035, BL-023 | Pago sólo sobre pedido válido; Idempotency-Key; Payments conserva dinero. |
| Dispersión | BL-035, BL-037, BL-049, BL-050, BL-051 | No dispersar antes de entrega confirmada; Emprendedor coordina, Payments ejecuta. |
| Garantía/reembolso | BL-054..060, BL-061, BL-062 | SGC decide/coordina; Logística mueve mercancía; Payments mueve dinero. |
| Documentos/evidencias | BL-008, BL-022, BL-041, BL-056 | Repositorio privado; acceso temporal; sin datos sensibles en logs. |
| Eventos | BL-015, BL-016, BL-023..026, BL-025 | Envelope versionado; consumidores idempotentes; reintentos y DLQ. |
| Producción | BL-004..012, BL-089, BL-097, BL-105 | Artefacto inmutable; gates; smoke; health; SLO; rollback. |
| DR | BL-010, BL-079, BL-080, BL-0105 | PITR y topología DR aprobados; RTO/RPO numérico pendiente de aceptación. |
| Facturación/Contabilidad | BL-069, BL-070, BL-098 | No duplicar responsabilidad fiscal/contable; integración contractual. |
| BigQuery | BL-081 | Sólo cuando exista justificación; separar analítica de transacción. |

# 09. Política Git y control de integración

No se realizan cambios directos sobre producción.

main no se toca directamente; develop es la rama de integración, salvo decisión posterior documentada.

Nadie aprueba su propio Pull Request ni hace merge de su propio PR.

El autor desarrolla; el otro desarrollador revisa; Nicola dirige la integración y decide el merge.

Nicola: gobierno, Cloud, Terraform, CI/CD, ADR, costos, DevSecOps, contratos de integración y rollback.

Jose: agregados, estados, validaciones, pedidos, inventario, emprendedor, casos, migraciones y pruebas backend/integración.

Camilo: catálogo, carrito/UX, multimedia, bandejas, reportes, eventos de aplicación, dashboards y pruebas de canal.

Cada cambio relaciona requisito/CU/RN, BL, prueba, commit, PR, despliegue y resultado.

Los cambios deben ser pequeños, compatibles, reversibles y observables.

Los contratos y migraciones son artefactos versionados. La infraestructura cambia únicamente mediante IaC.

La arquitectura v6 exige Git, PR/revisión, contratos versionados, Terraform reproducible, artefactos inmutables y trazabilidad de despliegue. fileciteturn27file6

# 10. Matriz de trazabilidad obligatoria

| Origen | Transformación | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Origen | Transformación | Evidencia |
| Requisito cliente / SRS | RF/RNF → CU | SRS-CUCHOSTOOL-001 v5.0 + Catálogo CU v5.0 |
| Caso de uso | CU → BL | ID BL-xxx en backlog maestro |
| Regla de negocio | RN → criterio de aceptación / validación | 06_CuchosTool_Catalogo_Reglas_Negocio_v1 |
| Arquitectura | ADR/CMP/CTR/PIP/PIP → BL | ARQ-CUCHOSTOOL-001 v6.0 |
| Diseño técnico | BL → componente / dato / API / evento | CMP-001..060; CTR-API-001..010; RI-API / RI-EVT |
| Desarrollo | BL → commit → PR | Repositorio Git; PR revisado por otro integrante |
| QA/CI | PR → pruebas/gates | PIP-001..015; unit/integration/contract/E2E/security |
| Despliegue | artefacto → ambiente | DEV → TEST → STAGING → aprobación PROD |
| Operación | despliegue → monitoreo → rollback | Cloud Logging/Monitoring; health; SLO; evidencia de rollback |
| Cierre | evidencia → Sprint/Release | Acta/Review + artefacto versionado + trazabilidad completa |

# 11. Cierre gerencial

El Backlog Maestro v6.0 conserva las capacidades existentes y los dueños de proceso definidos; agrega de forma controlada los dominios Emprendedor y Soporte/Garantías/Calidad; integra Wompi, Logística, Facturación y Contabilidad sin duplicar sus responsabilidades; y convierte arquitectura, seguridad, contratos, observabilidad, migraciones, CI/CD, IaC, pruebas y rollback en trabajo explícito. El backlog queda ordenado para refinement, estimación y asignación inicial a Nicola, Jose y Camilo, con cambios incrementales, pruebas, despliegues reversibles y trazabilidad desde requisito hasta operación.

# Anexo A — Campos mínimos de cada ítem

| Campo | Uso |
| --- | --- |
| ID | BL-xxx estable |
| Épica | EP-xx |
| Ítem | Verbo + objeto, incremento demostrable |
| Acción | CREAR / ACTUALIZAR / INTEGRAR / CONSERVAR |
| Prioridad | Alta / Media / Baja |
| Responsable | Nicola / Jose / Camilo / combinaciones válidas / Equipo |
| Fase | F0..F6 |
| Dominio/Integración | Dueño del proceso y frontera |
| Trazabilidad | RF/RNF/CU/RN/ADR/CMP/CTR/PIP/PR/Deploy |

# Anexo B — Checklist de control de integración

☐ Requisito/CU/RN identificado.

☐ Acción CREAR/ACTUALIZAR/INTEGRAR/CONSERVAR justificada.

☐ Dueño del dato/proceso identificado.

☐ No existe duplicación de responsabilidad.

☐ Actor y autorización definidos.

☐ Migración reversible cuando aplica.

☐ API/evento versionado.

☐ Idempotencia/correlación/reintentos/DLQ cuando aplica.

☐ Sin secretos ni datos sensibles en logs.

☐ Tests y quality gates exitosos.

☐ PR revisado por otro integrante.

☐ Nicola autoriza integración.

☐ Artefacto versionado.

☐ Despliegue y smoke validados.

☐ Rollback conocido.

☐ Evidencia y trazabilidad completas.

# Anexo C — Spikes y decisiones pendientes

| ID | Pregunta | Resultado esperado | Time-box | Salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-014 | Runtime contractual | Cerrar Node.js/TypeScript/Drizzle como stack contractual. | 4 h / 1 d | Decisión técnica o ADR. |
| BL-080 | RTO/RPO | Definir valores numéricos de aceptación para la topología HA/DR ya aprobada. | 1 d | SLO/acta aprobada. |
| BL-082 | DAST | Definir alcance y frecuencia. | 4 h | Criterio aprobado para PIP-014. |
| BL-083 | Canary/blue-green | Determinar dónde el riesgo justifica una estrategia distinta de rolling. | 4 h | ADR/criterio de uso. |
| BL-084 | FinOps | Cerrar volúmenes y presupuesto Cloud. | 1 d | Parámetros de costo/alertas. |
| BL-086 | BR-11/BR-14 | Reconciliar inconsistencia antes de usar reglas como baseline. | 4 h | Regla corregida y trazable. |
| BL-087 | Cobertura | Validar propuesta 80% global / 90% críticos. | 4 h | Quality gate aprobado. |
| BL-093 | Separación física de BD | Evaluar sólo si escala/seguridad/autonomía lo justifican. | 2 d | ADR con decisión mantener/separar. |

# Anexo D — Referencias documentales

02_Catalogo_Maestro_Casos_Uso_CuchosTool_v5 — 186 registros catalogados: 182 activos + 4 históricos; CU-EM-021 no se crea.

03_SRS_CuchosTool_IEEE830_DevOps_GoogleCloud_v5 — requisitos funcionales, no funcionales, contratos, eventos, Cloud y trazabilidad.

04_Arquitectura_Oficial_CuchosTool_v6 — baseline de arquitectura, Google Cloud, CI/CD, IaC, observabilidad, seguridad, ADR y TBD.

06_CuchosTool_Catalogo_Reglas_Negocio_v1 — 170 reglas normalizadas, incluyendo propiedad de procesos, seguridad, datos, integración

05_Backlog_CuchosTool_v5 — baseline previa de planificación utilizada para identificar continuidad, conservación y evolución.